## DASHBOARD_UJI
DASHBOARD KENDALI MUTU (PRODUK BARU SELESAI PENGEMBANGAN)
Status Siklus Produk | Baru Selesai Koding (Menunggu Uji Internal & Pasangan Asli)
Versi Target Rilis | 1.2.0 (Couple & Family Edition)
Divisi Penguji (PIC) | Finance + Operations + Pilot Couples
Dokumen Panduan SOP | docs/02_PANDUAN_PENGUJIAN_PRODUK.md
METRIK PENGUJIAN PRODUK BARU | FORMULA SPREADSHEET | NILAI SAAT INI | TARGET KELULUSAN
Total Kasus Uji Fungsional | =COUNTA(MATRIKS_UJI!A2:A27) | 26 | 26
Skenario Lulus (PASS) | =COUNTIF(MATRIKS_UJI!F2:F27, "PASS") | 0 | 26
Skenario Gagal (FAIL) | =COUNTIF(MATRIKS_UJI!F2:F27, "FAIL") | 0 | 0
Skenario Belum Diuji (PENDING) | =COUNTIF(MATRIKS_UJI!F2:F27, "PENDING") | 26 | 0
Tingkat Kelulusan (Pass Rate) | =C10/C9 | 0% | 100%
Status Kesiapan Komersial | =IF(C13=1, "LAYAK JUAL (READY TO SELL)", "DITAHAN (HOLD)") | DITAHAN (HOLD) | LAYAK JUAL
LEMBAR PERSETUJUAN RILIS BERTAHAP | PENANGGUNG JAWAB (PIC) | TANGGAL VERIFIKASI | STATUS KEPUTUSAN
Tahap 1: Verifikasi Fungsional Internal | Operations Team |  | [Pending QA]
Tahap 1: Verifikasi Rumus & Rekonsiliasi Saldo | Finance Team |  | [Pending QA]
Tahap 2: Uji Coba Pasangan Asli (UAT) | 3-5 Pilot Couples |  | [Pending UAT]
Persetujuan Akhir Rilis Penjualan Publik | Operations Lead |  | [Pending Sign-Off]

## MATRIKS_UJI
Test ID | Modul | Fitur & Skenario | Expected Result | Actual Result | Status | PIC | Tanggal Uji | Catatan / Evidence
TC-INP-01 | Input Kas | Pengeluaran Kas Bersama | Mutasi tersimpan di sheet TRANSAKSI, saldo dompet terpotong, kartu Pengeluaran Bersama di DASHBOARD bertambah. |  | PENDING | Operations
TC-INP-02 | Input Kas | Pengeluaran Dompet Pribadi Suami | Saldo dompet Suami terpotong, pagu Kas Bersama tidak berkurang, mutasi teralokasi ke Pribadi Suami. |  | PENDING | Finance
TC-INP-03 | Input Kas | Pengeluaran Dompet Pribadi Istri | Saldo dompet Istri terpotong, pagu Kas Bersama tidak berkurang, mutasi teralokasi ke Pribadi Istri. |  | PENDING | Finance
TC-INP-04 | Input Kas | Pemasukan Gaji Bersama | Pemasukan tersimpan bertipe Pemasukan, saldo dompet penerima bertambah, kartu Total Pemasukan bertambah tepat. |  | PENDING | Finance
TC-INP-05 | Input Kas | Pintasan Tombol Cepat Cerdas | Satu ketukan pada Smart Preset mengisi nominal, peruntukan, kategori, dan catatan secara otomatis. |  | PENDING | Operations
TC-BAL-01 | Akuntansi | Kalkulasi Saldo per Dompet | Saldo akhir dompet sama dengan (Total Pemasukan + Transfer Masuk) - (Total Pengeluaran + Transfer Keluar). |  | PENDING | Finance
TC-BAL-02 | Akuntansi | Isolasi Saldo Awal Template | Saldo awal di baris TRX-INIT-001 menjadi saldo pembuka kas tanpa menggelembungkan arus kas bulanan. |  | PENDING | Finance
TC-BAL-03 | Akuntansi | Mutasi Transfer Antar-Dompet | Dompet asal terpotong, dompet tujuan bertambah nominal identik, total kas stabil, tercatat [Asal] ke [Tujuan]. |  | PENDING | Finance
TC-BAL-04 | Akuntansi | Kartu Sisa Kas Berjalan | Kartu Sisa Kas Berjalan di Dashboard menghitung akurat sesuai formula =A6-E6 (Pemasukan - Pengeluaran). |  | PENDING | Finance
TC-BAL-05 | Akuntansi | Koreksi & Hapus Transaksi | Mengedit atau menghapus mutasi me-rollback saldo dompet terkait secara presisi ke posisi semula. |  | PENDING | Finance
TC-SUM-01 | Ringkasan | Arus Kas Bulan Kalender | Kartu dan tabel ringkasan menyajikan data yang sesuai dengan filter bulan pantauan (YYYY-MM). |  | PENDING | Finance
TC-SUM-02 | Ringkasan | Rekap Siklus Gajian Fleksibel | Ketika tanggal gajian disetel (misal: 25), Web App mengelompokkan data dari tanggal 25 s/d 24 bulan berikutnya. |  | PENDING | Finance
TC-SUM-03 | Ringkasan | Navigasi Siklus Dua Arah | Tombol navigasi siklus sebelumnya (Prev) dan berikutnya (Next) di Web App menyajikan data siklus terkait. |  | PENDING | Operations
TC-SUM-04 | Ringkasan | Distribusi Belanja Pasangan | Tabel ringkasan peruntukan di Dashboard memisahkan total belanja Kas Bersama, Pribadi Suami, dan Pribadi Istri. |  | PENDING | Finance
TC-DSH-01 | Visual | Bar Sparkline Anggaran | Kolom status progress di sheet BUDGET & POS menampilkan bilah hijau proporsional jika belanja di bawah limit. |  | PENDING | Finance
TC-DSH-02 | Visual | Indikator Batas Overbudget | Bilah progress bar otomatis berubah warna merah menyala saat belanja melebihi pagu anggaran kategori. |  | PENDING | Operations
TC-DSH-03 | Visual | Persentase Pemakaian Kuota | Kolom % Pemakaian terhitung akurat sesuai formula Realisasi / Anggaran tanpa pesan galat (#DIV/0!). |  | PENDING | Finance
TC-VAL-01 | Validasi | Nominal Kosong atau Nol | Menolak simpan transaksi bernilai <= 0 dengan peringatan ramah pengguna pada antarmuka Web App. |  | PENDING | Operations
TC-VAL-02 | Validasi | Nominal Negatif & Karakter Teks | Sistem mencegah input angka minus atau karakter non-numerik pada field nominal Web App. |  | PENDING | Operations
TC-VAL-03 | Validasi | Integritas Format Tanggal | Tanggal tersimpan dalam format kalender valid (YYYY-MM-DD) dan kolom bulan terisi otomatis formula TEXT. |  | PENDING | Operations
TC-VAL-04 | Validasi | Proteksi Konkurensi Pasangan | Suami dan istri input transaksi bersamaan via smartphone masing-masing; kedua baris tersimpan lengkap (LockService). |  | PENDING | Operations
TC-CPY-01 | Distribusi | Akses Link Trik /copy | Tautan /copy menampilkan laman resmi Google Make a copy tanpa memerlukan izin akses dari pemilik. |  | PENDING | Operations
TC-CPY-02 | Distribusi | Isolasi Berkas Pembeli | Berkas tersimpan mandiri di Drive pembeli; pengubahan data pembeli tidak berdampak pada Master Template. |  | PENDING | Operations
TC-CPY-03 | Distribusi | Otorisasi Script Pengguna | Dialog otorisasi keamanan Google berjalan mulus via opsi Advanced > Go to Family Finance Tracker (unsafe). |  | PENDING | Operations
TC-CPY-04 | Distribusi | Setup Otomatis Spreadsheet | Menjalankan setupFinanceTracker otomatis membentuk sheet CONFIG, TRANSAKSI, BUDGET & POS, dan DASHBOARD. |  | PENDING | Operations
TC-CPY-05 | Distribusi | Deploy Web App Mandiri | Pembeli berhasil men-deploy Web App dengan setelan Execute as: User accessing dan dibuka lancar di browser HP. |  | PENDING | Operations
TC-CPY-06 | Distribusi | Pasang ke Layar HP (PWA) | Add to Home Screen di Safari (iOS) dan Chrome (Android) menghasilkan shortcut layar penuh ramah jempol. |  | PENDING | Operations
TC-CPY-07 | Distribusi | Tutup Buku & Arsip Tahunan | Menu Tutup Buku & Arsipkan Tahun Lalu berhasil memindahkan data lampau ke ARSIP_YYYY dan mengoper saldo awal. |  | PENDING | Finance